UCHWAŁA NR XXIV/609/2021

RADY  GMINY CHEŁMIEC

z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu

Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2021-2030

Na podstawie art. 10 f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                   z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2021-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

UZASADNIENIE

Konieczność przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2021-2030” wynika z upływu terminu obowiązywania bieżącego dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020.

Strategia Rozwoju Gminy jest niezbędnym dokumentem określającym kierunki rozwoju jak również nadaje kształt przyszłej wizji gminy Chełmiec, umożliwia tworzenie warunków do rozwijania nowej świadomości i aktywności społecznej. Strategia oparta na spójności różnych polityk pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków oraz wdrażanie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w naszym kraju politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno- gospodarczy i przestrzenny 
w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym.

Znowelizowaniu ponadto poddana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie 
z którym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Gminy w Chełmcu uchwały w przedmiotowej sprawie jest konieczne i zasadne.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/609/2021 Rady Gminy Chełmiec

z dnia 23 marca 2021 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2021-2030

| Działanie | Termin realizacji |
| --- | --- |
| Opracowanie Projektu strategii |
| Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec | Do miesiąca od dnia podjęcia Uchwały |
| Przygotowanie oraz zebranie danych do części diagnostycznej Strategii |  |
| Przeprowadzenie badań ankietowych z mieszkańcami oraz pracownikami gminy |  |
| Opracowanie części diagnozy strategicznej gminy | Do dwóch miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Przygotowanie wniosków z diagnozy strategicznej oraz obszarów strategicznej interwencji |  |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz warsztatów strategicznych w sprawie strategii |  |
| Określenie celów strategicznych gminy | Do trzech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Określenie kierunków działań gminy |  |
| Określenie propozycji ustaleń oraz rekomendacji kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, wraz z proponowaną strukturą modelu przestrzenno-funkcjonalnego |  |
| Opracowanie monitoringu i ewaluacji strategii |  |
| Określenie proponowanego zarysu założeń inwestycyjno- rozwojowych |  |
| Konsultacje społeczne projektu strategii |
| Przesłanie projektu strategii do konsultacji (dla podmiotów wymienionych w art.6 ust.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) | Do trzech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Wyłożenie projektu strategii do informacji publicznej (w siedzibie Urzędu Gminy, stronie BIP Gminy) | Do trzech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Zbieranie uwag i wniosków do strategii | Do czterech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Analiza zgłoszonych uwag i wniosków wraz z raportem z przeprowadzenia konsultacji projektu | Do czterech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii | Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | Do pięciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |
| Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | Do ośmiu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały |